ADITIVO CONTRATUAL Nº 01
AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Pelo presente Aditivo Contratual (“Aditivo”), de um lado:

I. CONTRATANTE: GC PARTNERS HOLDING E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 50.970.781/0001-15, com sede em Extrema/MG (demais qualificação conforme Contrato); e

II. CONTRATADA: D.S. MOURA TREINAMENTOS, CNPJ nº 39.281.410/0001-93, com sede em São José dos Campos/SP (demais qualificação conforme Contrato).

CONSIDERANDO QUE (a) as Partes firmaram o Instrumento Particular de Contrato de Desenvolvimento de Software (“Contrato”); (b) durante a execução ocorreram ajustes e substituições no escopo originalmente previsto, devidamente discutidos e aceitos em reunião; (c) as Partes desejam formalizar o aceite da Etapa 1 (Sistema 1 e Sistema 2) e estabelecer novo escopo técnico e condições comerciais para a Etapa 2; resolvem celebrar o presente Aditivo, nos termos abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

1.1. O presente Aditivo tem por objeto (i) formalizar o aceite da Etapa 1 do projeto (Sistema 1 e Sistema 2), conforme comparativo em anexo; e (ii) definir o escopo técnico e condições de execução/comerciais da Etapa 2, conforme escopo técnico anexo.

1.2. Integram este Aditivo, para todos os fins, os seguintes anexos:

(a) ANEXO A — Comparativo: Escopo Contratado vs. Escopo Entregue (PDF) (“Comparativo”);

(b) ANEXO B — Escopo Técnico do Aditivo (DOC) (“Escopo Técnico”).

1.3. Em caso de divergência entre o Contrato e este Aditivo, prevalecerá o disposto neste Aditivo apenas no que tratar de seus objetos.

CLÁUSULA SEGUNDA — DO ACEITE DA ETAPA 1 (SISTEMA 1 E SISTEMA 2)

2.1. As Partes reconhecem que, durante a execução do Contrato, houve ajustes no escopo originalmente contratado, incluindo (i) substituições de funcionalidades e (ii) desenvolvimento de funcionalidades adicionais, conforme detalhado no Comparativo (ANEXO A).

2.2. Por meio deste Aditivo, o CONTRATANTE declara e reconhece o aceite técnico e funcional da Etapa 1, correspondente à entrega do Sistema 1 e do Sistema 2 nos termos do Comparativo (ANEXO A), ressalvadas apenas pendências expressamente listadas como “preparadas, mas não finalizadas” ou equivalentes no próprio Comparativo.

2.3. O aceite ora formalizado refere-se exclusivamente ao escopo entregue na Etapa 1, não implicando renúncia a direitos relativos a (i) confidencialidade, (ii) proteção de dados, (iii) obrigações de pagamento pendentes (se houver), e (iv) demais obrigações que subsistam pelo Contrato.

2.4. Para fins de contagem de prazos de garantia aplicáveis à Etapa 1, as Partes convencionam que a “data de aceite final” prevista na Cláusula Nona do Contrato, relativamente à Etapa 1, corresponderá à data de assinatura deste Aditivo, salvo se as Partes preencherem data diversa no preâmbulo/assinaturas.

CLÁUSULA TERCEIRA — DO ESCOPO TÉCNICO DA ETAPA 2

3.1. A Etapa 2 compreende o desenvolvimento das funcionalidades e módulos descritos no Escopo Técnico (ANEXO B), que passa a reger o escopo do presente Aditivo.

3.2. O Escopo Técnico apresenta a decomposição funcional, complexidades e estimativas de esforço por item, bem como a estimativa total de horas.

3.3. Itens não contemplados no Escopo Técnico serão tratados como mudança de escopo (“CR”), aplicando-se o procedimento do Contrato (Cláusula Sexta) e o valor-hora indicado na Cláusula Quarta deste Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA — DO MODELO DE EXECUÇÃO, VALOR-HORA E BANCO DE HORAS

4.1. O modelo de execução desta Etapa 2 será “tempo e material” com banco de horas, considerando o valor-hora de R$ 170,00 (cento e setenta reais) por hora.

4.2. O banco de horas contratado para este Aditivo é de 955 (novecentas e cinquenta e cinco) horas, conforme estimativa total do Escopo Técnico (ANEXO B).

4.3. As horas serão consumidas mediante registro interno da CONTRATADA e report mensal ao CONTRATANTE, contendo atividades executadas e saldo de horas.

4.4. Caso o escopo seja ampliado por CR, ou o banco de horas seja excedido por solicitação/aprovação do CONTRATANTE, as Partes poderão: (i) contratar horas adicionais ao mesmo valor-hora; ou (ii) aprovar novo orçamento/cronograma por escrito.

CLÁUSULA QUINTA — DO PRAZO

5.1. O prazo estimado de execução da Etapa 2 é de 6 (seis) meses, contados do kickoff da Etapa 2, a ocorrer no primeiro dia útil após a compensação integral da 1ª parcela prevista na Cláusula Sexta, ou em data acordada por escrito entre as Partes.

5.2. Atrasos decorrentes de dependências do CONTRATANTE (ex.: aprovações, acesso a ambientes/dados, validações) prorrogarão o prazo na mesma proporção, nos termos do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA — DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O valor total estimado deste Aditivo, com base no banco de horas de 955h e no valor-hora de R$ 170,00, é de R$ 162.350,00 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais).

6.2. O pagamento será realizado em 6 (seis) parcelas mensais, com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês, iniciando-se em abril de 2026, na forma da tabela abaixo (ajustável por acordo escrito):

| Parcela | Vencimento | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| 1/6 | 10/04/2026 | 27.058,33 |
| 2/6 | 10/05/2026 | 27.058,33 |
| 3/6 | 10/06/2026 | 27.058,33 |
| 4/6 | 10/07/2026 | 27.058,33 |
| 5/6 | 10/08/2026 | 27.058,33 |
| 6/6 | 10/09/2026 | 27.058,35 |

6.3. Em caso de atraso superior a 5 (cinco) dias úteis no pagamento de qualquer parcela, a CONTRATADA poderá suspender (“congelar”) a execução até a regularização, prorrogando-se automaticamente o prazo de entrega.

6.4. Dados para pagamento permanecem os mesmos previstos no Contrato, salvo comunicação escrita em contrário.

CLÁUSULA SÉTIMA — DO PROCESSO DE ACEITE DAS ENTREGAS DA ETAPA 2

7.1. A cada entrega parcial (sprint/marco) a CONTRATADA disponibilizará demonstração e/ou ambiente de homologação, e o CONTRATANTE terá até 5 (cinco) dias úteis para: (i) aprovar; (ii) apontar não conformidades; ou (iii) solicitar ajustes dentro do escopo.

7.2. Caso o CONTRATANTE não se manifeste no prazo acima, a entrega será considerada aceita para todos os fins (“aceite por silêncio”), iniciando-se a correção apenas de defeitos (bugs) e não de mudanças de requisito.

7.3. Não conformidades que impliquem alteração de requisito, ou inclusão de novas regras/fluxos, serão tratadas como CR.

CLÁUSULA OITAVA — RATIFICAÇÃO

9.1. Permanecem ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas do Contrato que não conflitarem com o presente Aditivo.

9.2. O presente Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura pelas Partes.

E, por estarem justas e acordadas, as Partes assinam o presente Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

__________________________________
CONTRATANTE

__________________________________
CONTRATADA

__________________________________
TESTEMUNHA 1  — Nome/CPF